| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Phiếu dành cho người hướng dẫn/sinh viên)

Họ tên sinh viên:  Hoàng Minh Nhật	 Số thẻ SV : 102220288

Tên đề tài ĐATN: Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu có tích hợp AI ghi chép và phân tích chi tiêu.

Họ tên người HD: ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ	 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

| Tuần | Ngày | Khối lượng |  | GVHD ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | đã thực hiện (%) | tiếp tục thực hiện (%) |  |
| 1 | 30/3-5/4 | - Lựa chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, công nghệ (100%) - Phân tích yêu cầu FR/NFR + use case chính (100%) | - Thiết kế kiến trúc tổng thể + luồng dữ liệu (Web/App/AI) - Thiết kế CSDL (ERD + ràng buộc) |  |
| 2 | 6/4-12/4 | - Thiết kế hệ thống + CSDL (100%) - Thiết kế API + quy ước response/envelope (100%) | - Thiết kế UI/UX (Web) + flow cơ bản (App) - Khởi tạo dự án |  |
| 3 | 13/4-15/4 | - Xây dựng khung backend (Spring Boot + MySQL + JWT + module) (100%) - Khởi tạo Web (Vite + React + MUI) + auth cơ bản (80%) - Khởi tạo App Flutter + cấu hình baseUrl + login UI (60%) | - Làm CRUD cốt lõi: Wallet/Category/Transaction - Chuẩn hoá validate + lỗi + phân trang |  |
| 4 | 15/4-19/4 | - Hoàn thiện CRUD giao dịch + lọc/phân trang; ràng buộc theo userId (80%) - Web: transactions (list/add) + wallets/categories (70%) - App: transactions (list/add) mức tối thiểu (40%) | - Tiếp tục hoàn thiện CRUD + đồng bộ UI/UX - Bắt đầu thống kê (month/year/range, daily breakdown) |  |
| 5 | 20/4-23/4 | - Thống kê cơ bản (month/year/range, daily breakdown) (70%) - Web: dashboard/analytics hiển thị thống kê + biểu đồ cơ bản (60%) - App: dashboard/thống kê bản rút gọn (30%) | - Hoàn thiện ngân sách + giao dịch định kỳ - Tối ưu truy vấn |  |
| 6 | 24/4-26/4 | - Backend: ngân sách + định kỳ (60%) - Tích hợp AI service: phân loại giao dịch (Python API) + endpoint backend gọi nội bộ (50%) - Dự báo chi tiêu 7 ngày: backend gom chuỗi 30 ngày + gọi AI (40%) | - Củng cố đầu ra AI + xử lý fallback khi AI lỗi - Hoàn thiện export PDF/Excel + test luồng demo |  |
| 7 |  | Duyệt lần 1: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |
| 8 | 27/4-3/5 | - Hoàn thiện CRUD backend: giao dịch/ví/danh mục + validate + lọc/phân trang theo userId (100%) - Backend ngân sách theo danh mục + API ngân sách active (95%) - Backend giao dịch định kỳ + scheduled job sinh giao dịch tự động (100%) - Web: hoàn thiện transactions, wallets, categories, budget, recurring (90%) | - App Flutter: hoàn thiện list/add giao dịch, dashboard biểu đồ cơ bản (75%) - Thống kê nâng cao trên web/app - Tích hợp AI phân loại end-to-end - Bắt đầu export PDF/Excel |  |
| 9 | 4/5-10/5 | - Thiết kế & triển khai SQLite (Drift): categories, wallets, transactions, budgets, recurring (100%) - Mô hình Outbox (sync_outbox) + push/pull đồng bộ 2 chiều (95%) - Repository offline-first: ghi local trước, sync khi online (95%) - Listener mạng + sync sau login/mở màn hình (95%) - Viết tài liệu SQLITE_VA_DONG_BO_DU_LIEU.md (95%) | - Hoàn thiện dashboard + analytics app (biểu đồ theo danh mục) (80%) - Tích hợp dự báo chi tiêu UI - Export báo cáo trên mobile |  |
| 10 | 11/5-17/5 | - AI Service: CharTextCNN phân loại giao dịch + rule fallback (95%) - AI Service: SpendingForecastTransformer dự báo chi tiêu 7 ngày (90%) - Backend proxy AI: categorize/batch, spending-forecast + insight + budget alerts (95%) - Backend export PDF/Excel font tiếng Việt (100%) - Web/App: Analytics + biểu đồ + export (90%) - Seed user demo 45 ngày dữ liệu cho demo AI (100%) - Viết BAO_CAO_AI.md (95%) | - Xử lý edge case AI (confidence thấp, thiếu model) - Hoàn thiện UI dự báo + cảnh báo ngân sách - Auth OTP email + onboarding |  |
| 11 | 18/5-24/5 | - Đăng ký 2 bước OTP email (backend + Flutter + Web) (100%) - Quên/đặt lại mật khẩu OTP + Spring Mail (100%) - Onboarding: chọn personality Natta, ví, currency (95%) - Tab Trợ lý AI — chế độ Ghi chép (categorize + lưu giao dịch) (95%) - Chat batch: "ăn trưa 50k, grab 30k" → tách nhiều giao dịch (100%) - Profile, milestones, cập nhật PHAN_TICH_THIET_KE_HE_THONG.md (95%) | - Module OCR hóa đơn (AI + UI) - Chatbot hỏi đáp LLM (Gemini) - Dark mode + local notification |  |
| 12 |  | Duyệt lần 2: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |
| 13 | 25/5-31/5 | - Thiết kế pipeline OCR: layout heuristic + 4 model CRNN + EasyOCR fallback (90%) - FastAPI: /api/ocr/receipt/parse — đọc amount, date, merchant, description, category (95%) - Backend proxy: POST /transactions/ai/ocr/receipt (multipart, max 10MB) (100%) - Script train/eval OCR + log đánh giá CER/WER (90%) | - Flutter: quét hóa đơn camera/gallery + sheet xác nhận (95%) - Web: upload ảnh OCR trên màn thêm giao dịch (95%) - Viết BAO_CAO_AI_OCR.md (95%) |  |
| 14 | 1/6-7/6 | - FastAPI /api/chat: Gemini 1.5 Flash + rule-based fallback (95%) - Backend POST /ai/chat: tự đính kèm context 45 ngày giao dịch + ngân sách (100%) - Personality-aware prompt theo Natta (HAPPY/SAD/ANGRY) (100%) - Backend GET /ai/suggestions — gợi ý tiết kiệm (100%) | - Flutter: chế độ Hỏi Natta trên tab Trợ lý AI (95%) - Web: ChatPage chế độ hỏi đáp tài chính (95%) - Kiểm thử luồng chatbot với user demo |  |
| 15 | 8/6-14/6 | - Flutter: Dark/Light/System theme, lưu SharedPreferences (100%) - Web: ThemeModeContext (light/dark/system), MUI dark theme (100%) - Web: parity tính năng AI — OCR + Chatbot + Forecast đầy đủ như mobile (95%) - Web: Auth OTP flows hoàn chỉnh (100%) | - Cập nhật README tổng hợp tính năng mới (95%) - UX polish: FAB kéo thả, mascot Natta animated - Local notification nhắc ghi chi tiêu hàng ngày |  |
| 16 |  | Duyệt lần 3: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |
| 17 | 15/6-21/6 | - FAB kéo thả trên mobile (AssistiveTouch) (100%) - Mascot Natta animated + 3 personality (100%) - Local notification nhắc ghi chi tiêu hàng ngày (Android/iOS) (90%) - Spending forecast card trên dashboard (web + app) + budget alerts (95%) - Milestones: mục tiêu tiết kiệm tháng (90%) | - Kiểm thử tích hợp end-to-end: demo user → forecast → chatbot → OCR (90%) - Kiểm thử offline: tạo giao dịch offline → sync khi có mạng (90%) - Kiểm thử auth OTP (dev mode log console) (90%) |  |
| 18 | 22/6-28/6 | - Tối ưu UX: xử lý AI confidence thấp, needs_review OCR (95%) - Fallback khi thiếu GEMINI_API_KEY / thiếu model .pt (95%) - Xử lý conflict sync (server là source of truth) (95%) - Rà soát bảo mật JWT, không leak email khi forgot-password (100%) - Build APK debug Flutter (100%) | - Hoàn thiện HUONG_DAN_CHAY.md (backend + AI service + web) (90%) - Sửa bug phát sinh từ kiểm thử - Chuẩn bị báo cáo đồ án + slide bảo vệ |  |
| 19 | 29/6-5/7 | - Hoàn thiện toàn bộ luồng demo sản phẩm (100%) - Tổng hợp bộ tài liệu kỹ thuật: PHAN_TICH_THIET_KE, BAO_CAO_AI, BAO_CAO_AI_OCR, SQLITE sync (95%) - Rà soát API Swagger + xử lý lỗi AI service unavailable (90%) | - Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp + slide bảo vệ - Ghi nhận hạn chế: chưa có unit test, Docker Compose, biometric login - Chuẩn bị demo bảo vệ đồ án |  |